关于彩金湖畔小区（10/0.4kV）变配电

项目分包

招标文件

发 包 人：安徽名都电力工程有限公司

编制日期：2022年8月17日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  开标、评标和定标	7

第四章 投标文件格式	8

第五章 施工图纸	12

第六章 合同范本	13

第一章  招标公告

1.招标条件：

关于彩金湖畔小区（10/0.4kV）变配电项目施工已批准建设，招标人为安徽名都电力工程有限公司。项目已具备招标条件，现进行招标。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目名称及概况：

1）项目名称：彩金湖畔小区（10/0.4kV）变配电项目。

2）项目地址：宣城市宣州区。

3）项目概况：彩金湖畔小区（10/0.4kV）变配电项目。

2.2 招标范围及内容：

1)开闭所、各公变配电房及各专变配电房的设备基础及电缆沟制作，各个配电房的基础槽钢制作，各个配电房的环氧地坪施工，各个配电房的环网接地及柜体接地制作，图纸范围内的室外管网建设，箱变基础及低分箱基础施工，公变及专变的桥架制作安装；配电房照明、通风等。

2)具体详见图纸及工程量清单。

2.3承包方式：

1）本项目材料由乙方提供，但需要符合质量要求，并服从业主单位监理管理要求，包括但不仅限于提供各类合规证书、检测报告，以及现场抽查送检。

2.4付款方式

1) 本工程无预付款

2）进度款支付比例，按照已完工程量的70%以内支付工程进度款。

3）工程整体竣工验收并送电后，取得甲方及监理单位确认的竣工报告，支付已完工程量85%。

4）决算经甲方审核定案后，支付至审核价的93%，余款7%为工程质保金，质保期满后支付，质保期贰年。

2.5计划工期:60个日历天，施工进场日起算(具体以招标人工程部指令为准)。

2.6质量标准及工期：质量标准为合格。

2.7投标响应有效期：60天。

2.8本项目控制价（暂定）为：3155352.43元。

2.9投标人报价：投标人参照招标人发布的暂定控制价、施工图纸等，报送投标价。

3.工程结算

3.1根据现场实际工程量据实结算，单价执行投标报价。

3.2 税率： 9%。

4.投标人资格要求

4.1投标人：投标人只限于专业分包企业库内企业。

4.2本次招标不接受联合体投标。

5.资格审查方式

5.1资格审查方式：资格后审。

6.招标文件获取及投标文件的递交

6.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月23日15时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2022年8月17日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 彩金湖畔小区（10/0.4kV）变配电项目 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）开标、评标和定标 （4）投标文件格式 （5）施工图纸 （6）合同范本 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2022年8月23日15时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、承诺书 3、授权委托书 5、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第四章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2022年8月23日15时00分前不得开启 投标文件胶装，封袋必须密封，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第三章 |
|  | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

第二章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员开标；

2、所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序

招标人将在监督人的监督下按下列程序组织开标，具体程序如下：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封及胶装情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序

1、资格评审：我公司专业分包企业库中招标，免资格评审。

2、形式、投标性评审：不高于控制价，否则为无效投标报价。

四、流标条件

1、所有投标报价为无效投标报价时，本次招标作流标处理，有一家或一家以上的投标报价为有效投标报价时，均按本评标办法确定中标候选人。

五、定标（确定中标候选人）

1、根据分包单位的报价，根据低价中标原则确定中标单位，若报价相同，则由招标人通过摇号的方式确定中单位。

第三章 投标文件格式

投  标  文  件

投 标 人：                 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1.投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了     （项目名称）    施工交易文件的全部内容，确定投标总价（暂定）为人民币（大写）            . （¥：        ），（投标单价为固定单价）工期为    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在交易文件规定的有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方确定为承包人：

1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4）我方承诺本投标函在交易文件规定的提交投标文件截止时间后，在交易文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．项目负责人              ，资质等级为         专业      级注册建造师（或职称）。

6．我方完全理解并接受招标人对本工程在招投标时间上的安排，并对此无异议。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年      月      日

2.承诺书

致招标人：

在认真研究了          （项目名称 ） 施工招标文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应招标文件的各项要求。

2、承诺不将承包工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺投标文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在成交后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺投标时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方投标文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

6、我方承诺，对该项目的报价作为成交合同价，投标人已认真复核，同意按此价作为成交报价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，各项固定单价作为合同实施的依据。

7、我方完全理解并接受招标人对本工程在招标时间上的安排，并对此无异议。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

3.授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证复印件）

投标人：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

第四章    施工图纸（另附）

第五章 合同范本

1、工程施工分包合同

合同双方： 安徽名都电力工程有限公司       （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

1.总则

根据《中华人民共和国民法典》，结合本工程实际情况，经双方协商一致，本着公平、公正，并依据相关招标（询价）资料，签订本合同。

1.1乙方要建立各类人员登记表（包括身份证复印件），并报甲方备案，避免人员的随意流动和频繁更换，进入现场的乙方作业人员年龄应在18-50周岁，老、弱、病、残和未成年人严禁录用，文盲者限制使用工种和工作范围。凡已在甲方注册的乙方人员不得随意更换。

1.2项目名称：

1.3项目地点：

1.4甲方项目负责人：

1.5乙方项目负责人：

1.6乙方工地代表：

1.7施工期间，乙方人员应服从并遵守有关规章制度。

1.8、乙方必须自行完成其劳务工作。

2.施工范围及内容：

1)开闭所、各公变配电房及各专变配电房的设备基础及电缆沟制作，各个配电房的基础槽钢制作，各个配电房的环氧地坪施工，各个配电房的环网接地及柜体接地制作，图纸范围内的室外管网建设，箱变基础及低分箱基础施工，公变及专变的桥架制作安装；配电房照明、通风等。

2)具体详见图纸及工程量清单。

3.承包方式及合同价款

3.1承包方式：

1）本项目设备、电缆及电缆终端头主材甲供，其他材料均由施工单位提供。

3.2合同价款

3.2.1合价款：          （￥：       元 ），工程结束后根据实际工程量据实结算。

3.2.2合同价款形式：固定单价合同。

4.工程价款支付及竣工结算

4.1工程价款支付

1) 本工程无预付款

2）进度款支付比例，按照已完工程量的70%以内支付工程进度款。

3）工程整体竣工验收并送电后，取得甲方及监理单位确认的竣工报告，支付已完工程量85%。

4）决算经甲方审核定案后，支付至审核价的93%，余款7%为工程质保金，质保期满后支付，质保期贰年。

5）乙方每次申请支付工程款时，需要根据国家现行政策开具3%税率等额增值税专用发票否则甲方不予付款。

4.2竣工结算

4.2.1 根据现场实际工程量据实结算，单价执行投标价。

分包工程结算价款计算公式为：

分包工程最终结算价款=实际已完成工程量*综合单价+签证（如有）

4.2.2 结算最终定案审减金额超过送审额5%部分的审计费用由乙方支付。

4.2.3税率：9%。

5.工期

5.1本合同计划工期为      日历日（以甲方工程部指令为准）。

5.2阶段性工期要求：满足甲方项目部要求。

5.3乙方应重视工程进度计划与工期管理，因乙方原因导致不能按期竣工的，乙方将承担违约责任，每延期一天，甲方将对其处以500元/天罚款，工期罚款最高不超过合同款的10%，非乙方原因造成的工期延迟，应办理工期签证，说明原因，与竣工结算资料一并递交。

5.4施工期间，为保证工程总体安全、质量、工期目标，乙方可根据实际情况调整施工工序。

6.施工技术

6.1乙方应熟悉施工现场，发现与措施或图纸不符的，应及时反映，严禁自行更改设计和措施，否则一切后果由乙方自负。

7.材料供应

7.1具体详见本合同3.1条。

8.质量管理

8.1严格贯彻执行国家现行质量标准和文件，满足文件的技术要求。

8.2严格按照作业指导书、施工措施、施工技术规定以及规范要求组织施工。

8.3为确保工程质量，甲方可派驻现场质检人员，对现场施工质量进行监督、检查，乙方应对现场质检人员的工作给予支持和配合。若发生违章行为，现场质检员有权制止，并让其纠正。情节严重的，甲方有权要求乙方停工整改。

8.4在施工中，乙方不得偷工减料，一经发现，必须返工，返工费用自负，且甲方可拒付已完工程量的价款，直到返工结果符合标准为止，同时，甲方视情节轻重对乙方处以罚款，停止分包商(含施工队长、测工)一段时间内的施工资格。

8.5隐蔽工程必须经建设方人员或现场监理检查验收、签字并保存影像资料，前一项工序未经验收签字不得进行下一项工序施工。

8.6由建设方组织的完工验收和业主组织的竣工验收中发现的缺陷，乙方应在规定时间内无条件返工/返修处理，返工返修费用由乙方承担。

8.7施工中发生质量事故，应及时向甲方报告，由建设方拿出处理意见，乙方负责返工返修。如乙方隐瞒不报或延误报告，甲方将对乙方从重处罚。

9.竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方须协助甲方向建设方办理竣工验收事宜。

10.违约责任

10.1在签订合同前，乙方向甲方缴纳合同价款的/，作为安全文明施工保证金。对于乙方违约的经济处罚按照本协议规定在安全保证金中扣除，乙方被扣金额超出安全保证金缴纳金额部分，在工程款或分包商注册保证金中抵扣。

10.2由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

10.3合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

10.4发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

10.5乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

11.廉政条款

11.1甲方责任：

1）甲方人员不得以任何形式收受乙方的各种礼品、礼券或现金。如有发生，礼品、礼券和现金全部上缴，并按情节轻重，中止其一至二年参加招投标工作资格或调离本岗位。

2）甲方人员严禁接受和参与乙方的宴请、旅游或参加高消费娱乐等活动，如有违反，责令其作出书面检查，进行批评教育，并存入其廉政档案。

3）严禁甲方人员私下与乙方人员进行不正当接触。如若违反，给予其降职、降级或调离本岗位等处分。

4）严禁甲方人员向乙方索贿或收受回扣，如若违反，将处以党纪、政纪处分。乙方检举并查实的，甲方奖励乙方，并酌情扣除当事人的工资和奖金。

5）甲方人员如遇特殊情况，不能当面拒绝乙方所赠送财物的，应及时向单位或上一级组织汇报，所接受的财物必须如数上交。如有违反，给予其降职、降级或调离本岗位等处分，同时，所涉及财物全部上缴，情节严重的，移交司法机关处理。

11.2乙方责任：

1）乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金等。如有发生，礼品、礼券和现金全部没收，并根据情节轻重，中止一至两年的参与工程招投标资格。

2）乙方严禁宴请甲方人员、邀请甲方人员参加旅游及其他高消费娱乐活动。

3）严禁乙方人员与甲方人员私下进行不正当活动。如若违反，中止半年至一年的参与工程招投标资格。

4）乙方人员发现甲方人员有索贿情况，应立即向甲方单位领导或监察部门如实反映。

12.其他事宜

12.1甲乙双方应严格遵守本合同，若一方违背合同并给对方造成经济损失的，违背合同方应依法赔偿。

12.2乙方工程结束后，应积极配合甲方与建设（业主）单位的工程结算工作，必要时需指定专人与公司对接。

12.3乙方应承担向甲方领用的施工材料承担保管责任，并确保领用数量与现场数量一致，否则，差额部分由乙方承担，自乙方的结算款中扣除。

12.4双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可申请向宣城市人民法院起诉。

12.5本合同未尽事宜，双方商定后另行制定执行。

12.6本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

12.7本合同自双方签字盖章后生效,于同规定的双方的责任和义务全部完成后自动失效。

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

代表(签字)：                      代表(签字)：

合同签订日期：  年   月   日

2、安全生产协议书

协议双方：

管理方：                               （以下简称甲方）

被管理方：                            （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、齐抓共管”方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合本工程实际情况和甲方需要，依据工程施工分包合同委托乙方施工配电工程。确保施工中人员、设备工程项目安全顺利进行，明确甲、乙双方安全职责，经双方协商一致，本着公平、公正，并依据有关法律法规规定，签订本安全生产协议。

项目名称：

项目地点：

甲方项目安全负责人：

乙方项目安全负责人：

一、甲、乙双方必须认真执行国家有关安全生产法规，加强安全管理，确保安全施工。

二、甲、乙双方要认真执行宣城市建委、供电公司相关配电安装工程安全规定和国家相关有关安全规程制度。

三、甲方安全责任

1、开工前对乙方进行施工安全技术交底；协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务；检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2、甲方指派       同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

3、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担。

（1）人身伤亡事故。

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。

（3）发生厂内火灾事故。

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

四、乙方安全责任

乙方作为工程项目的施工用人单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

2、乙方要建立各类人员登记表（包括身份证复印件），并报甲方备案，避免人员的随意流动和频繁更换，进入现场的乙方作业人员年龄应在18-50周岁，老、弱、病、残和未成年人严禁录用，文盲者限制使用工种和工作范围。凡已在甲方注册的乙方人员不得随意更换。施工期间，乙方人员应服从并遵守有关规章制度。乙方必须自行完成其劳务工作。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派      作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

12、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查；发生安全事故，乙方除立即报告其隶属上级外，还要立即报告甲方，负责事故救援及现场的保护工作，并按“四不放过”的原则对未遂、记录、轻伤事故进行调查、分析、处理，落实防范措施。

13、甲乙双方联系方式及投标时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以投标。

五、附则

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

2、本协议书一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方签字后生效。

甲方：                             乙方：

法人代表或委托人：                 法人代表或委托人：

签订时间：   年  月  日