关于宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程-光伏施工分包

招标文件

发 包 人：安徽名都电力工程有限公司

编制日期：2024年5月28日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  开标、评标和定标	7

第四章 投标文件格式	8

第五章 施工图纸（另附）	14

第六章 合同范本	15

第一章  招标公告

1.招标条件：

关于宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程-光伏施工已批准建设，招标人为安徽名都电力工程有限公司。项目已具备招标条件，现进行招标。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目名称及概况：

1）项目名称：宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程-光伏施工。

2）项目地址：宣城市宣州区。

3）项目概况：宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程-光伏施工。

2.2 招标范围及内容：

1）包括但不限于分布式发电工程的现场勘察，设备材料采购(不含光伏组件及逆变器)，土建及安装施工，视频监控(覆盖光伏并网柜和全部组件)，光伏效率检测，厂房屋面加固，施工临时用水用电辅助工程等；地方关系协调，本工程内所有设备和系统的安装，检验，配合试验、单体调试及分系统试运与整套启动，达标投产，竣工验收，整套系统启动的性能保证的考核验收，技术和售后服务，人员培训，涉网调试，办理并网手续，配合调度及供电手续验收的协调，直至移交生产所完成的全部工作。

- 2)具体详见图纸内容。

2.3计划工期: 70 个日历天，施工进场日起算（自甲方发出的开工令指定的开工日起算）。

2.4质量标准及工期：质量标准为合格。

2.5投标响应有效期：60天。

2.6本项目控制价为：939917.4元。(分别为：组件施工部分1.32元/W，暂定装机容量652.12kW,暂定控制价860798.4元；厂房屋面加固部分18元/㎡，暂定加固面积4395.5㎡，暂定控制价为79119元；)

2.7投标人报价：投标人参照招标人发布的暂定控制价、施工图纸等，报送投标价，最终以实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算。

2.8承包方式：

- 1）本项目光伏板、逆变器由招标人提供，其他材料均由施工单位提供，但必须符合产品质量要求和满足工程设计标准，并符合业主单位、监理单位的相关要求，包括但不仅限于提供产品各类合格证书、合规证书、检测报告等资料，以及现场抽查送检。除甲方提供的上述材料外，乙方承包方式包括且不限于包材料、包施工、包质量、包资金、包用工、包质保等。

2）乙方必须自行完成其劳务作业。

3）乙方不得将本分包工程再转包或者分包。

3.付款方式

3.1本工程无预付款

3.2支架、视频监控安装完毕支付至30%进度款，如有加固、换瓦，则加固、换瓦、支架和监控视频安装完毕支付至50%进度款；

3.3项目竣工验收，支付至80%进度款；

3.4全容量并网成功、审计完成支付至97%进度款；余款3%为工程质保金，质保期满后支付，质保期贰年，自项目验收送电之日起算。

4.工程结算

4.1根据现场实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算，单价执行投标报价。

4.2 税率：3%。

5.投标人资格要求

5.1投标人：符合招标文件要求，具备独立法人资格。

5.2提供合法有效的营业执照，提供承装、修、饰五级及以上证书，提供安全生产许可证书。

5.2本次招标不接受联合体投标。

6.资格审查方式

6.1资格审查方式：资格后审。

7.招标文件获取及投标文件的递交

7.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

7.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年6月5日15时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

7.3投标文件递交方式：投标文件胶装密封后送达现场或邮寄方式递交，如为授权人送达递交需要出示授权函委托书，如法人送达递交需要出示法人身份证件。

7.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 8.履约保证金

8.1履约保证金的金额：中标价的2%。

8.2履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

8.3履约保证金缴纳账户：

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行

账户：2610101021000281582

8.4履约保证金以现金形式递交的，招标人应在项目送电验收后10个工作日内无息退还。

8.5本项目是否免缴履约保证金：否。

9.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2024年5月28日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程-光伏施工 |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）开标、评标和定标 （4）投标文件格式 （5）施工图纸 （6）合同范本 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2024年6月5日15时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、承诺书 3、授权委托书 4、投标廉政承诺书 5、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第三章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2024年6月5日15时00分前不得开启 投标文件胶装，封袋必须密封，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 履约保证金 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第三章 |
|  | 招标文件中所有资料，包括投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

第三章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员开标；

2、所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序

招标人将在监督人的监督下按下列程序组织开标，具体程序如下：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封及胶装情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序

1、资格评审：提供合法有效的营业执照，提供承装、修、饰五级及以上证书，提供安全生产许可证书。

2、形式、投标性评审：不高于控制价，否则为无效投标报价。

四、流标条件

1、有效报价不满足三家时，本次招标作流标处理。

五、定标（确定中标候选人）

1、根据分包单位的报价，根据低价中标原则确定中标单位，若报价相同，则由招标人通过商务约谈或二次报价等方式确定中标人。

第四章 投标文件格式

投  标  文  件

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1.投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了     （项目名称）    施工交易文件的全部内容，确定投标总价（暂定）为人民币（大写）            . （¥：        ），（投标单价为固定单价，详见报价清单）工期为    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在交易文件规定的有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方确定为承包人：

1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4）我方承诺本投标函在交易文件规定的提交投标文件截止时间后，在交易文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．项目负责人              ，资质等级为         专业      级注册建造师（或职称）。

6．我方完全理解并接受招标人对本工程在招投标时间上的安排，并对此无异议。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年      月      日

附：报价清单

附：

报 价 清 单

| 序号 | 工程名称 | 组件施工部分 |  |  | 厂房屋面加固部分 |  |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装机容量（kW） | 单价（元/W） | 小计（元） | 加固面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） |  |  |
| 1 | 宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：最终以实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算。

2.承诺书

致招标人：

在认真研究了          （项目名称 ） 施工招标文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应招标文件的各项要求。

2、承诺不将承包工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺投标文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在成交后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺投标时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方投标文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

6、我方承诺，对该项目的报价作为成交合同价，投标人已认真复核，同意按此价作为成交报价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，各项固定单价作为合同实施的依据。

7、我方完全理解并接受招标人对本工程在招标时间上的安排，并对此无异议。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

3.授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证复印件正反面）

授权人身份证明（身份证复印件正反面）

投标人：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

4.投标廉政承诺书

为了积极配合招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正,我公司承诺如下事项:

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

4、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券。不得邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动。不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用。不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5、不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费。购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等索贿行为,坚决予以抵制,并及时举报。

7、我方自愿将本承诺书作为投标文件组成部分,且具有同等的法律效力。

8、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来。

9、本承诺书自签署之日起生效。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：          （签字）

年  月  日

第五章    施工图纸（另附）

第七章 合同范本

工程施工分包合同

合同双方：

分包发包方： 安徽名都电力工程有限公司        （以下简称甲方）

分包承包方：                                 （以下简称乙方）

1.总则

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《建筑法》等法律法规规定，本着诚实信用、平等公平的原则，结合双方招投标（或者询价）文件、中标通知书，经充分协商一致，自愿签订本分包合同，以共同遵守。

1.1 分包项目名称：

1.2 分包项目地点：

1.3 甲方项目负责人：

1.4 乙方项目负责人：

1.5 乙方工地代表：

1.6 分包施工期间，乙方及其人员应当服从甲方管理并遵守有关规章制度。

2.分包范围及内容：

2.1包括但不限于分布式发电工程的现场勘察，设备材料采购(不含光伏组件及逆变器)，土建及安装施工，视频监控(覆盖光伏并网柜和全部组件)，光伏效率检测，厂房屋面加固，施工临时用水用电辅助工程等；地方关系协调，本工程内所有设备和系统的安装，检验，配合试验、单体调试及分系统试运与整套启动，达标投产，竣工验收，整套系统启动的性能保证的考核验收，技术和售后服务，人员培训，涉网调试，办理并网手续，配合调度及供电手续验收的协调，直至移交生产所完成的全部工作。

- 2.2具体详见图纸内容。

3.分包方式及合同价款

3.1分包方式：

1）本项目高、低压设备及电缆终端由招标人提供，电缆由建设单位提供，其他材料均由乙方提供，但必须符合产品质量要求和满足工程设计标准，并符合业主单位、监理单位的相关要求，包括但不仅限于提供产品各类合格证书、合规证书、检测报告等资料，以及现场抽查送检。除甲方提供的上述材料外，乙方承包方式包括且不限于包材料、包施工、包质量、包资金、包用工、包质保等。

2）乙方必须自行完成其劳务作业。

3）乙方不得将本分包工程再转包或者分包。

3.2合同价款

3.2.1合同价款： 人民币             元（￥：        .00元 ）具体详见合同清单，工程结束后根据实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算。

3.2.2合同价款形式：固定单价合同。

4.工程价款支付及竣工结算

4.1工程价款支付

1）本工程无预付款

2）支架、视频监控安装完毕支付至30%进度款，如有加固、换瓦，则加固、换瓦、支架和监控视频安装完毕支付至50%进度款；

3）项目竣工验收，支付至80%进度款；

4）全容量并网成功、审计完成支付至97%进度款；余款3%为工程质保金，质保期满后支付，质保期贰年，自项目验收送电之日起算。

5）乙方每次申请支付工程款时，应当开具并向甲方提供税率为3%的等额增值税专用发票，否则甲方不予付款。

4.2 竣工结算

1)根据乙方实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算，单价执行乙方投标价。

分包工程结算价款计算公式为：

分包工程最终结算价款=实际已完成工程量*投标单价＋签证（如有）

2)结算最终定案审减金额超过乙方送审额5%部分的审计费用由乙方支付。

3)税率：3%。

5.工期

5.1 本合同工期为      日历日（自甲方发出的开工令指定的开工日起算）。

5.2  阶段性工期要求：满足甲方项目部要求。

5.3 乙方应重视工程进度计划与工期管理，因乙方原因导致不能按期竣工的，乙方应当承担违约责任，工期每延期一天，应当向甲方支付500元/天的违约金；如工期延误达15天以上时，乙方除应当支付违约金外，甲方有权解除合同；以上如导致甲方损失或者造成甲方向业主单位承担责任的，乙方还应当予以全额赔偿。

非乙方原因造成的工期延迟，乙方应当说明原因，在得到甲方及业主单位确认后办理工期顺延签证，与竣工结算资料一并递交甲方。

5.4施工期间，为保证工程总体安全、质量、工期目标，乙方可根据实际情况调整施工工序。

6.施工技术

6.1乙方应当熟悉施工现场，发现与措施或图纸不符的，应当及时反映，严禁自行更改设计和措施，否则一切后果由乙方自负。

7.材料供应

7.1具体详见本合同3.1条。

8.质量管理

8.1乙方应当严格贯彻执行国家现行质量标准和规范性文件，满足工程质量的技术要求。

8.2乙方应当严格按照施工规范、施工技术规定、作业指导书、施工措施等要求组织施工。

8.3为确保工程质量，甲方派驻的现场质检人员，有权对现场施工质量进行监督、检查，乙方应对甲方现场质检人员的工作给予支持和配合。若发生违章行为，现场质检员有权制止，并让其纠正。情节严重的，甲方有权要求乙方停工整改。

8.4 在施工中，乙方不得偷工减料，一经发现，必须返工，返工费用自负，且甲方有权拒付乙方已完工程量的价款，直到返工结果符合标准为止，同时，甲方视情节轻重对乙方处以合同价款10%以内的罚款，且甲方有权取消乙方一定期间内的工程投标资格。乙方发生偷工减料或施工质量问题，除应当按照甲方要求整改返工，承担返工费用，并按照前述约定承担罚款外，因整改返工造成工期延误的，乙方应当承担工期延误的违约责任。乙方受到甲方发出两次以上（含两次）整改返工的，甲方有权解除合同，并有权对乙方予以合同价款20%以内的罚款，造成甲方损失或导致甲方向业主承担责任的，乙方应当予以全额赔偿。

8.5 隐蔽工程必须经甲方、工程监理、业主单位现场检查验收、签字并保存影像资料，前一项工序未经验收签字不得进行下一项工序施工。

8.6 在甲方日常施工督查或组织的完工验收和业主组织的竣工验收中发现的质量缺陷，乙方应在规定时间内无条件返工/返修处理，返工返修费用由乙方承担，因返工/返修造成工期延误的，乙方应当承担违约责任。

8.7 施工中发生质量事故，应及时向甲方报告，由甲方及业主方拿出处理意见，乙方负责返工返修。甲方有权根据质量事故的具体状况，决定解除合同，并要求乙方赔偿损失。如乙方隐瞒不报或延误报告，甲方将对乙方从重处罚。

9.竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方须协助甲方向业主方办理竣工验收事宜。

10.违约责任

10.1 乙方在履行合同或施工过程中造成甲方或第三方的人身或财产损害的，乙方应当承担赔偿责任，赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失；如导致甲方对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

10.2 乙方独立承担本工程劳动用工、采购责任等责任，如发生劳动用工、工伤待遇、雇员损害、农民工工资、采购等纠纷，由乙方自行承担全部责任；如导致甲方对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

10.3 乙方发生工期延误、施工质量缺陷等违约行为的，应当按照法律规定及合同约定承担违约责任，并赔偿甲方损失。

10.4 乙方未能按照施工进度组织施工，甲方有权提出整改，赶工等费用由乙方承担，造成工期延误的乙方应当承担违约责任，造成甲方损失或造成甲方向业主单位承担责任的，乙方应当予以全额赔偿。乙方因工程进度原因两次以上（含两次）受到甲方提出整改的，甲方有权解除合同，造成甲方损失或造成甲方向业主单位承担责任的，乙方应当予以全额赔偿。

10.5 乙方将本工程转包或者分包的，乙方应当按照工程合同价款的10%承担违约金，且甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

10.6 合同履行中，如发现乙方提供的有关资质证书等材料为伪造或者无效的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

10.7 发现乙方现场作业人员有违章行为的，甲方有权比照甲方公司有关安全生产奖惩规定中对甲方职工相类似的违章行为应处罚款数额，对乙方及乙方人员予以处罚。

10.8 乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

10.9本合同乙方违约应赔偿甲方的损失包括且不限于造成甲方的财产损失、停工损失、窝工损失、返工费用、赶工费用、工期延误责任、被索赔、被罚款等所有实际损失和合同履行后甲方可以获得的利益损失，以及因诉讼发生的诉讼费、财产保全费、保全担保费（保险费）、执行费、律师代理费、差旅费等全部费用。如因乙方违约或工期延误、质量缺陷等导致甲方对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

11.廉政条款

11.1甲方责任：

1）甲方人员不得以任何形式收受乙方的各种礼品、礼券或现金。如有发生，礼品、礼券和现金全部上缴，并按情节轻重，中止其一至二年参加招投标工作资格或调离本岗位。

2）甲方人员严禁接受和参与乙方的宴请、旅游或参加高消费娱乐等活动，如有违反，责令其作出书面检查，进行批评教育，并存入其廉政档案。

3）严禁甲方人员私下与乙方人员进行不正当接触。如若违反，给予其降职、降级或调离本岗位等处分。

4）严禁甲方人员向乙方索贿或收受回扣，如若违反，将处以党纪、政纪处分。乙方检举并查实的，甲方奖励乙方，并酌情扣除当事人的工资和奖金。

5）甲方人员如遇特殊情况，不能当面拒绝乙方所赠送财物的，应及时向单位或上一级组织汇报，所接受的财物必须如数上交。如有违反，给予其降职、降级或调离本岗位等处分，同时，所涉及财物全部上缴，情节严重的，移交司法机关处理。

11.2乙方责任：

1）乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金等。如有发生，礼品、礼券和现金全部没收，并根据情节轻重，中止一至两年的参与工程招投标资格。

2）乙方严禁宴请甲方人员、邀请甲方人员参加旅游及其他高消费娱乐活动。

3）严禁乙方人员与甲方人员私下进行不正当活动。如若违反，中止半年至一年的参与工程招投标资格。

4）乙方人员发现甲方人员有索贿情况，应立即向甲方单位领导或监察部门如实反映。

12.其他事宜

12.1 乙方要建立各类人员登记表（包括提交身份证复印件），并报甲方备案，避免人员的随意流动和频繁更换，乙方作业人员年龄应在18-50周岁，严禁录用、使用老、弱、病、残人员和未成年人，文盲者限制使用工种和工作范围。凡已在甲方注册的乙方人员不得随意更换。

12.2 乙方工程结束后，应积极配合甲方与业主单位的工程结算工作，必要时需指定专人与公司对接。

12.3 乙方对在甲方领用的施工材料承担保管责任，并确保领用数量与现场数量一致，否则，差额部分由乙方承担，甲方有权在乙方的工程价款中扣除。

12.4 因履行本合同而发生的争议，双方可以协商处理；协商不成的，应当向宣城市宣州区人民法院提起诉讼。

12.5 本合同未尽事宜，经双方协商一致可另行签订补充协议。

12.6 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

12.7 本合同自双方签字盖章后生效。

附：合同清单

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：         法定代表人或授权代理人（签名）：

二〇   年    月    日                 二〇   年    月      日

地址：宣城经济技术开发区三棵树路        地址：

联系电话：0563-2833111                  联系电话：

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行        开户银行：

账号：2610101021000281582               账号：

附：

合 同 清 单

| 序号 | 工程名称 | 组件施工部分 |  |  | 厂房屋面加固部分 |  |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装机容量（W） | 单价（元/W） | 小计（元） | 加固面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） |  |  |
| 1 | 宣城城建建材有限公司0.8MWp分布式光伏发电项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：最终以实际装机容量及厂房屋面加固面积据实结算。

安全生产协议书

协议双方：

管理方：安徽名都电力工程有限公司（以下简称甲方）

被管理方：                      （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、齐抓共管”方针，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，结合本工程实际情况和甲方需要，为确保施工中人员、设备、工程项目安全顺利进行，明确甲、乙双方安全职责，经双方协商一致，签订本安全生产协议。

项目名称：

项目地点：

甲方项目安全负责人：

乙方项目安全负责人：

一、甲、乙双方必须认真执行国家有关安全生产法规，加强安全管理，确保安全施工。

二、甲、乙双方要认真执行宣城市住建、安监、供电等管理部门相关配电安装工程安全规定和国家相关有关安全规程制度。

三、甲方安全责任

1、开工前对乙方进行施工安全技术交底；协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务；检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2、甲方指派         同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

3、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方违章指挥导致的事故由甲方承担责任。

5、发生以下情况应当停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担，造成损失的，乙方应当予以赔偿。

（1）人身伤亡事故。

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。

（3）发生厂内火灾事故。

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

四、乙方安全责任

乙方作为工程项目的施工用人单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任及赔偿责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

2、乙方要建立各类人员登记表（包括身份证复印件），并报甲方备案，避免人员的随意流动和频繁更换，进入现场的乙方作业人员年龄应在18-50周岁，严禁录用、使用老、弱、病、残人员和未成年人，文盲者限制使用工种和工作范围。凡已在甲方注册的乙方人员不得随意更换。施工期间，乙方人员应服从并遵守有关规章制度。乙方必须自行完成其劳务工作。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，承担劳动用工、保险、工资、工伤待遇等用工责任。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员（少于30人者设兼职）。乙方指派     作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员人身损害及设备等财产损害负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设施工围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

12、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查；发生安全事故，乙方除立即报告其隶属上级外，还要立即报告甲方，负责事故救援及现场的保护工作，并按“四不放过”的原则对未遂、记录、轻伤事故进行调查、分析、处理，落实防范措施。

五、附则

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若未能协商一致的，应当向宣城市宣州区人民法院提起诉讼。

2、本协议书一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：                  法定代表人或授权代理人

签订时间：    年    月    日